**Проект дорожной карты**

**для реализации 1-ой фазы**

**Инициативы ОЭС LANDCARE/"Уход за землей-ИУЗ" (2023-2025)**

Этот документ был подготовлен в ответ на просьбу государств-членов к Секретариату во время встречи в Анталии (декабрь 2021 г.) подготовить дорожную карту для определения наиболее эффективных средств для реализации 1-й фазы Инициативы ОЭС по уходу за землей (ОЭС-ИУЗ). Таким образом, настоящий документ не является ни кратким изложением, ни предложением новых целей или задач; скорее, это краткий документ, помогающий в создании ИУЗ.

Содержание

1. [Введение: 2](#_Toc107959357)
2. [Справочная информация: 2](#_Toc107959358)
3. [ИУЗ с первого взгляда: 3](#_Toc107959359)

[Цели: 3](#_Toc107959360)

[Стратегический подход: 3](#_Toc107959361)

[График: 4](#_Toc107959362)

[Механизмы реализации: 4](#_Toc107959363)

[Бюджет: 5](#_Toc107959364)

[Система мониторинга: 5](#_Toc107959365)

[Оценка рисков 6](#_Toc107959366)

1. [Данная Дорожная карта 6](#_Toc107959367)

[Почему? 6](#_Toc107959368)

[Что? 7](#_Toc107959369)

[Кто? 8](#_Toc107959370)

[Когда? 9](#_Toc107959371)

[Цена? 9](#_Toc107959372)

[ПРИЛОЖЕНИЕ I План действий (1я фаза) 11](#_Toc107959373)

# Введение:

За последние несколько десятилетий засухи стали более частыми и сильными, наряду с проблемами, связанными с программой развития и ростом населения, что усугубило деградацию земель в некоторых районах региона, в то время как деградация земель имеет свои прямые негативные последствия в том же отношении, что и другие факторы, способствующие изменению климата.

ОЭС позиционирует себя убежденным сторонником борьбы с глобальным потеплением и изменением климата и, следовательно, с деградацией земель; Инициатива ОЭС по уходу за землей (LCI-ИУЗ) была разработана для решения этих проблем и предотвращения и обращения вспять деградации земель и ее последствий во всем регионе ОЭС.

# Справочная информация:

* LCI-ИУЗ была создана в ходе следующей процедуры на различных этапах:
* - Встреча министров ОЭС по окружающей среде (ноябрь 2015 г., Стамбул) признала важность борьбы с опустыниванием в государствах-членах и в регионе ОЭС в целом и обратилась к Секретариату с просьбой подготовить подробную оценку потребностей, а также разработать соответствующие инициативы и содержание обучения/создания потенциала. Секретариат подготовил предварительный проект, используя концепцию Перспективы ОЭС- 2025, и предоставил его на рассмотрение государствам-членам.
* - Июль 2016 года: Секретариат ОЭС организовал консультационный семинар по проекту в Тегеране, где назначенные представители государств-членов представили проблемы деградации и сохранения земель, с которыми сталкиваются их страны, а также конкретные потребности в поддержке и помощи.
* - По итогам семинара была предложена инициатива ОЭС по уходу за землей/ LandCare Initiative (LCI-ИУЗ) в качестве регионального партнерства для решения связанных с деградацией земель экологических, социальных и экономических угроз.
* - Апрель 2018 года: Фаза разработки проекта была завершена, и Секретариат продолжил дальнейшую работу по запуску программы.
* - Ноябрь 2019 года: Совет регионального планирования (СРП) ОЭС признал ИУЗ единственным флагманским проектом в экологическом компоненте.
* - Декабрь 2021 года: Турция, выступила одним из организаторов семинара по развитию Инициативы ОЭС ИУЗ с целью определения перспективных источников для реализации, обмена идеями, опытом и информацией, а также эффективных способов реализации Инициативы. Было предложено создать Дорожную карту, и текущий документ служит этой цели.

# ИУЗ с первого взгляда:

Общая, долгосрочная цель ИУЗ - остановить и обратить вспять деградацию земель и ее последствия во всем регионе ОЭС.

ИУЗ включает две фазы; трехлетняя первая фаза предназначена для управления, финансирования и завершения основных оценок проблем и решений по сохранению засушливых земель в каждой стране, а также в регионе ОЭС. Вторая фаза предназначена для реализации, расширения и увеличения масштабов определенных действий в течение 10 лет или более.

## Цели:

ИУЗ будет способствовать научному сотрудничеству, участию заинтересованных сторон и обмену опытом по тенденциям деградации земель и наличию практических долгосрочных решений в области устойчивого землепользования, сохранения и восстановления засушливых земель среди государств-членов.

ИУЗ стремится укрепить местные и субнациональные инициативы по устойчивому управлению земельными ресурсами в приоритетных секторах и местах, поощрять и поддерживать вклад государств-членов в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), а также поощрять и поддерживать разработку эффективных, масштабируемых решений и эффективных механизмов обмена знаниями и потенциалом.

ИУЗ предполагает, что деградация земель и ее последующие последствия являются результатом неправильных действий по освоению земель или неэффективного землепользования, используемого секторами экономического развития. Это может включать развитие городских поселений, транспортной инфраструктуры и сельскохозяйственной практики или управления водосборными бассейнами.

## Стратегический подход:

Инициатива также будет тестировать, продвигать и пропагандировать следующие четыре основные категории действий для активизации усилий по сохранению засушливых земель в регионе ОЭС через двойные процессы региональной и национальной отчетности и обмена информацией, а также демонстрационные действия на местах:

1 Действия, которые улучшают и расширяют политику и практику устойчивого и климатически устойчивого управления засушливыми землями

2 Действия по ограничению или постепенному отказу от вредных методов землепользования, особенно в наиболее уязвимых засушливых районах региона

3 Действия, направленные на значительное расширение масштабов деятельности по экологическому восстановлению засушливых земель, особенно в приоритетных населенных пунктах

4 Действия, направленные на поддержку расширения адекватной долгосрочной защиты здоровых экосистем засушливых земель.

В ходе реализации ИУЗ заинтересованные государства-члены будут определять, оценивать и отслеживать, какие сектора и проекты развития в различных частях представляют наилучшие шансы для улучшения результатов сохранения земли, воды и биоразнообразия путем изменения моделей землепользования в ключевых секторах и проектах развития и включения мер по защите земли, воды и биоразнообразия, чтобы обнаружить и создать возможные "беспроигрышные" перспективы.

Применяя этот стратегический подход на практике, регион ОЭС может рассчитывать на создание синергии, которая поможет государствам-членам предотвратить деградацию земель и снизить частоту и последствия песчаных и пыльных бурь.

## График:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Год** | **0** | **1** | **2** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1я фаза** | ПЛАНИРОВАНИЕ + СОГЛАСОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание инициативы ИУЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент1: Сотрудничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент 2. Управление знаниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент 3. Начальные действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование 2ой фазы Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Год** |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **2ая фаза** | Согласования Программы ИУЗ- ОЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запуск программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сотрудничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление знаниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление ИУЗ  Действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Механизмы реализации:

Реализация LCI-ИУЗ не может быть осуществлена в многонациональном масштабе без надлежащей координации, обеспечивающей четкую коммуникацию и координацию от начала и до конца, и гарантирующей, что соответствующие агентства и технические эксперты будут вносить последовательный вклад на всех этапах двух фаз.

Между тем, эффективное управление проектом включает в себя планирование, координацию и управление ресурсами для обеспечения того, чтобы проект успешно достиг поставленных целей в рамках заданных ограничений.

Секретариат ОЭС

**Координация**

Государства-члены ОЭС

Институт экологических наук и технологий ОЭС (ОЭС – ИЭНТ) **Техническая поддержка**

СЕТЬ ОЭС - ИУЗ

В масштабах региона и страны

Группа участников/заинтересованных лиц

Национальный офис ИУЗ

**Координатор ИУЗ**

**Поддержка сотрудников**

Координационный офис ИУЗ

**Координатор**

**Старший советник**

**Поддержка сотрудников**

Программа ОЭС-ИУЗ

## Бюджет:

Исходя из предполагаемых мероприятий и механизмов администрирования и исполнения в течение трех лет в 10 государствах-членах, ориентировочный бюджет, запланированный на первый этап, составил 10,8 млн. долларов США. Ориентировочный бюджетный план служит основой для переговоров о финансовых взносах от региональных и глобальных партнеров, спонсоров, доноров и заинтересованных государств-членов. В результате будет составлен подробный бюджетный план.

## Система мониторинга:

Мониторинг прогресса ИУЗ будет осуществляться посредством регулярной отчетности, а также периодического анализа и оценки на основе структуры результатов и мониторинга, в которой указаны индикаторы и методы мониторинга наряду с иерархией мероприятий, результатов и итоговых целей.

## Оценка рисков

Предварительная оценка потенциальных рисков того, что проект ИУЗ может не состояться в соответствии с планом или не достичь ожидаемых результатов и итогов, перечислена в Проектной документации, а оценка рисков будет пересмотрена и обновлена на первом этапе.

# Данная Дорожная карта

Проектный документ содержит обоснование, цели, риски и бюджет, а также разбивает работу на задачи, облегчая распределение обязанностей и отслеживание прогресса. Он служит основным руководством по выполнению задач, а также дает более конкретную информацию об используемых ресурсах и преследуемых целях.

Основной целью данной Дорожной карты является определение наиболее эффективных способов реализации 1-го этапа ИУЗ. Таким образом, данный документ не является ни резюме, ни предложением новых целей или задач; скорее, это краткий документ, призванный помочь в создании ИУЗ.

В следующей таблице сравниваются различия между данной Дорожной картой и Проектным документом с точки зрения их соответствующих ролей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дорожная карта | Проектный документ |
| Уровень | общее представление о проекте | содержащий или напоминающий о частностях |
| Цель | демонстрация взаимосвязи между компонентами для завершения проекта | делит проект на задачи для распределения работы, измерения прогресса и контроля результатов. |
| Детали | дает краткое описание проекта | обеспечивает всестороннее изучение проекта |

## Почему?

Несмотря на то, что в Проектном документе указан исчерпывающий список целей и ожидаемых результатов для достижения основной цели LCI по остановке и обращению вспять деградации земель и связанных с ней воздействий с целью создания совместной программы LandCare в нескольких секторах в участвующих странах-членах ОЭС; следующие цели и запланированные результаты предлагаются для 1-ой фазы:

## РЕЗУЛЬТАТ 1: Сотрудничество и синергия

## 1.1 Инициирование регионального и национального участия.

## 1.2 Признание образцового вклада.

## 1.3 Усиление сотрудничества и поддержки.

## РЕЗУЛЬТАТ 2: Многосекторальное управление знаниями

## 2.1 Расширение знаний в целях реформирования отношения и поведения.

## 2.2 Укрепление потенциала путем обмена знаниями и опытом.

## 2.3 Повышение коммуникации и осведомленности.


## РЕЗУЛЬТАТ 3. Национальные и региональные планы

## 3.1 Продвижение региональных и национальных демонстрационных площадок и мероприятий.

## 3.2 Поддержка разработки национальных планов действий по Уходу за землей (LandCare) государствами- членами.

## Что?

ИУЗ, как и другие региональные и глобальные инициативы, зависит от участия заинтересованных государств-членов из различных административных культур, организационных конфигураций, часовых поясов и родных языков. Это разнообразие обеспечивает различные точки зрения и идеи, которые могут привести к большему количеству инноваций, лучшему решению проблем, новым достижениям и конкурентным преимуществам. Однако разнообразие может также оказывать неблагоприятное воздействие на социальную сплоченность, общение и конфликты.



* В свете преимуществ и недостатков сложности реализации, для выполнения первого этапа ИУЗ рекомендуется следующая последовательность действий:
* Координация с Секретариатом ОЭС для создания постоянной прозрачной системы связи посредством регулярных встреч и обновлений.
* Определение графика, бюджета, масштаба и целей в области качества, ожидаемых от каждого из заинтересованных государств-членов.
* Установка четких ролей и обязанностей членов команды проекта.
* Посещение объектов для обеспечения максимального сотрудничества.
* Установление связи с региональными и международными агентствами и государственно-частными партнерствами.
* Разработка проектов заявок на сбор средств на региональном и субрегиональном уровнях.

## Кто?

ИУЗ будет управляться заинтересованными странами-участницами как специальный проект под руководством Секретариата ОЭС. Для реализации первой фазы ИУЗ рекомендуется использовать следующую структуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущее агентство | Структура | Персонал (ft/pt) |
| Секретариат ОЭС | 1. **Региональный Координационный офис ИУЗ** | 1. Региональный координатор ИУЗ (pt) 2. Старший советник (pt) 3. Вспомогательный персонал (ft) |
| Национальное ведущее агентство (государства-члены) | 1. **Национальные офисы ИУЗ (x 10)** | 1. Национальный координатор ИУЗ (x 10 pt) 2. Вспомогательный персонал (x 10 ft) |
| Региональное сотрудничество | 1. **Региональный Координационный Комитет** | Региональные и Национальные Координаторы (x11) |
| Публичные и частные сети | 1. **Сеть ИУЗ** | отдельные лица и представители ключевых заинтересованных сторон |

**Региональный координатор ИУЗ** будет назначен Генеральным секретарем ОЭС и будет отвечать за выделение достаточных управленческих ресурсов для получения и рассмотрения отчетов, информирование и вовлечение членов Совета, надзор за старшим советником и вспомогательным персоналом, использование сети ИУЗ и организацию региональной координации. Заседания комитета с интервалом в шесть месяцев или год, либо посредством телеконференции, либо на удобном очном собрании, а также для принятия решения о любых существенных корректировках. Ожидается, что эту должность займет Директор ОЭС по энергетике, полезным ископаемым и окружающей среде.

**Национальные координаторы ИУЗ** назначаются ведущим агентством и действуют в качестве держателя бюджета и администраторов в каждом государстве-члене, отвечая за выделение адекватных ресурсов, надзор за консультантами и вспомогательным персоналом, организацию совещаний, привлечение соответствующих национальных органов и частую связь с ИУЗ. Региональному координатору о достигнутом прогрессе, любых возникших трудностях или любых необходимых корректировках, которые необходимо внести.

**Региональный координационный комитет ИУЗ** будет состоять из региональных и национальных координаторов под председательством регионального координатора ИУЗ и служить основной движущей силой и механизмом синхронизации поставок для ИУЗ.

**Сеть ИУЗ** будет служить консультационным механизмом, состоящим из отдельных специалистов, представителей заинтересованных сторон, научно-исследовательских институтов, промышленных групп в секторе развития, ассоциаций землепользователей, а также государственных и неправительственных организаций на региональном уровне. Региональный координационный комитет ИУЗ рассмотрит и утвердит кандидатуры, представленные национальными координаторами, на основе сбалансированного представительства дисциплин и отраслей. Региональный координатор ИУЗ будет председательствовать на собраниях сети ИУЗ.

**Старший советник ИУЗ** просматривает и анализирует отчеты и материалы ИУЗ, а также выступает в качестве технического консультанта региональных и национальных координаторов, Регионального комитета и сети ИУЗ.

## Когда?

**Приложение 1** описывает подробный список действий, состоящий из нескольких предварительно сконфигурированных действий с индикаторами, необходимыми для реализации и мониторинга каждого действия.

Чтобы сохранить его достаточно гибким для реализации, он **НЕ** предоставляет подробный бюджет или период времени, но описывает ключевые задачи, которые необходимо выполнить или выполнить.

## Цена?

На встрече в Анталии (декабрь 2021 г.) было рассмотрено несколько вариантов бюджета, и Секретариату было поручено оценить минимальные необходимые и практические финансовые потребности для реализации первого этапа ИУЗ.

В то время как ориентировочный бюджет, запланированный на первый этап, составлял 10,8 млн долларов США; путем разделения затрат на неденежные и денежные взносы предполагается, что денежный бюджет 1-й фазы может составлять около 20% первоначального проектного документа.

Для проведения первого этапа ИУЗ предлагается использовать следующий бюджет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | Компонент | Детали | Ориентировочная стоимость (долл.США) | Примечания |
| 1 | Офис | Офис/рабочий стол с надлежащим оборудованием и коммуникациями | В неденежной форме |  |
| 2 | Персонал | Координаторы:  1x Региональный  10x Национальные | В неденежной форме от:  Секретариата ОЭС  Государств - членов |  |
| 3 | Старший советник | 150 дней\*$150 = $22,500 | Национальные консультанты, которые будут наниматься СЧ по мере необходимости |
| 4 | Вспомогательный персонал:  1x Региональный  10x Национальные | В неденежной форме от:  Секретариата ОЭС  Государств-членов |  |
| 5 | Поездка | В неденежной форме |  |
| 6 | Заседания регионального координационного комитета и технические семинары | Место проведения | 6\*$2000 = $12,000 | 3 встречи Комитета  3 технических семинара |
| 7 | Travel | 6\*15\*$1000 = $90,000 | 15 участников на каждом мероприятии |
| 8 | Размещение в гостинице | 6\*15\*4\*$150 = $54,000 | 4 ночи проживания для каждого участника |
| 9 | Местное гостеприимство | 6\*15\*4\*$50 = $18,000 | Еда и кофе-брейки |
| 10 | Компонент веб-сайта | Прием гостей | 3\*$500= $1,500 | 3 года |
| 11 | Администрация | 3\*$1500 ≈ $4,500 | 3 года |
| 12 | Разное и непредвиденные обстоятельства | ~ 20% | $42,500 |  |
| Итого | | | **$245,000** |  |

Бюджет ИУЗ на первую фазу будет тщательно изучен и изменен Генеральным секретарем ОЭС по мере необходимости и одобрен странами-членами. В рамках рутинного мониторинга, отчетности и оценки бюджетные планы и изменения будут дополнительно рассматриваться на ежегодных собраниях Координационного комитета ИУЗ.

## ПРИЛОЖЕНИЕ I План действий (1я фаза)

| **Цели и планируемые результаты** | | **Задачи &Показатели (Успеха)** | | **Основания** | **Мониторинг** | **Допущения-риски** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ: Остановить и обратить вспять деградацию земель и связанные с ней последствия в каждом государстве - члене ОЭС | | | | | Записи МиО |  |
| ЦЕЛЬ: Создать совместную программу по уходу за землей в нескольких секторах участвующих стран-членов ОЭС | | | | |  |  |
| **Компонент Результат 1.**  **Сотрудничество и синергия в ИУЗ** | | |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональное и национальное участие | 1. Провозглашение ИУЗ флагманской программой ОЭС 2. Одобрение ИУЗ 3. Информационные материалы, представляемые ежегодно 4. Сеть ИУЗ будет сформирована. | | Будет определено позже: текущая степень участия в сохранении засушливых земель в 10 государствах-членах.  Будет определено позже: текущая степень многосекторального участия в сохранении засушливых земель.  Ограниченное региональное сотрудничество ОЭС в сфере устойчивых природных ресурсов | записи, опросы, опросы, картирование результатов и оценки | Секретариат ОЭС создает ИУЗ.  Ведущие агентства заинтересованных государств-членов подписывают.  Многосекторный подход оказался очень эффективным и действенным. |
| 1.2 | Признание образцового вклада в ИУЗ | 1. Схема оценки разработана и введена в Y.1 2. Основные секторы экономики поддерживают LCI | | Ограниченное признание в настоящее время уделяется образцовым усилиям по сохранению земель. | отчеты | Участие основных секторов экономики. |
| 1.3 | Международное сотрудничество и поддержка | 1. Переговоры ОЭС, Института экологических исследований и технологий и ведущих агентств в странах-членах о значительных партнерских отношениях для ИУЗ с соответствующими международными органами | | ОЭС не продвигала ИУЗ как флагманскую инициативу; международное партнерство не было согласовано | Записи и отчеты | ИУЗ дополняет текущие глобальные интересы, механизмы технической поддержки и финансирования. |
|  | **КОМПОНЕНТ 1. РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:**   * - Коммуникации: разработка брифингов и рекламных материалов и систематическое продвижение ИУЗ, его методов и инструментов процесса среди политических лидеров и групп заинтересованных сторон в каждом участвующем государстве-члене. * - Расширение: создание сети ИУЗ с участием представителей различных групп заинтересованных сторон. * - Продвижение: вовлечение основных секторов экономики. * - Управление схемой оценки ИУЗ. * - Организация рекламных и рекламных мероприятий. * - Развивать международное партнерство. * - Организовывать совместные мероприятия с международными Партнерами. | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
| **КОМПОНЕНТ РЕЗУЛЬТАТ 2.**  **УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УХОДА ЗА ЗЕМЛЯМИ В НЕСКОЛЬКИХ СЕКТОРАХ** | | | |  |  |  |
| 2.1 | Расширение знаний и реформирование отношения и поведения в отношении деградации и сохранения земель | 1. Ключевые заинтересованные стороны в каждом участвующем государстве-члене применяют расширенные знания в практике планирования и управления своего Сектора 2. Компетентные менеджеры по землепользованию и специалисты по охране окружающей среды напрямую вовлечены в основные отрасли | | Требует уточнения: Количество информации по земельным вопросам, широко доступной в настоящее время в государствах-членах.. | Записи, отчеты, опросы и опросы | ИУЗ привлекает компетентных ученых и экспертов в области управления и охраны земель в государствах-членах.. |
| 2.2 | Укрепление потенциала в вопросах и решениях по сохранению земель. | 1. Соответствующие высококачественные материалы ИУЗ-знания широко доступны для планировщиков и менеджеров в каждом крупном секторе. 2. Материалы ИУЗ-знания широко используются в национальных системах образования. 3. Определены приоритеты ИУЗ и приняты общие рабочие планы | | Требует уточнения: Текущий уровень общественного и политического понимания проблем деградации и сохранения земель и науки. | Записи, отчеты, опросы и опросы | Материалы ИУЗ-знаний широко используются в основных секторах в государствах-членах. |
| 2.3 | Повышение информированности и осведомленности о деградации земель и воздействии на климат, последствиях и решениях. | 1. Выпускаются технические руководства по решениям ИУЗ 2. Отчеты ИУЗ составляются и публикуются | | Табели успеваемости как инструмент управления и коммуникации в настоящее время не используются.  Требует уточнения: Количество и качество соответствующих технических руководств, доступных в настоящее время. | Оценочные материалы | Опубликованные руководства и отчеты способствуют повышению эффективности ИУЗ |
|  | **КОМПОНЕНТ 2. РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:**   * Заказать и опубликовать обзор состояния научных знаний по вопросам управления земельными ресурсами в регионе ОЭС, странах-членах и соседних странах. * - Изучить и собрать всесторонние исходные данные о деградации земель и природоохранном статусе в каждом государстве-члене. * - Определить приоритетную осведомленность, отношение и действия, способствующие деградации земель и возникновению «черных пятен». * - Разрабатывать и публиковать ежегодные отчеты Карты о состоянии деградации и сохранения земель в каждой стране-члене и на региональном уровне. * - Разработать общерегиональный каталог и технические руководства по передовому опыту стран-членов ОЭС. * - Коммуникации ИУЗ нацелены на политических лидеров; гражданские власти; научные круги, школы; лидеры отрасли и бизнеса * - Развивать связи на международном уровне с другими сетями обмена знаниями по охране земель. * - Установить и применять критерии оценки передовой и плохой практики в секторах землепользования и развития. | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| **КОМПОНЕНТ РЕЗУЛЬТАТ 3.**  **ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО УХОДУ ЗА ЗЕМЛЕМ – СЕКТОРАЛЬНЫЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫ** | | | |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и продвижение демонстрационных площадок ИУЗ | Y1-3 Завершить создание 1-2 демонстрационных «площадок» для эффективного ИУЗ в каждой стране-участнице. | | Демонстрационных площадок по устойчивости или сохранению земель в большинстве секторов в большинстве стран-членов ОЭС мало или совсем нет | Отчеты по мониторингу и оценке по конкретным практикам или объектам | Демонстрационные сайты ИУЗ эффективна в продвижении их долгосрочного широкомасштабного тиражирования (в программе 2-го этапа). |
| 3.2 | Подготовка национальных планов по уходу за землей | Каждое государство-член готовит соответствующий план финансирования к Y3.  Планы сопоставляются и интегрируются по региону ОЭС. | | Отраслевых, национальных или региональных стратегических планов по сохранению земель и устойчивости мало или они отсутствуют. | отчеты по мониторингу и оценке  Завершенные планы | Каждое государство-член осуществляет планирование, совместное финансирование и реализацию плана ИУЗ в качестве основы для реализации предлагаемого 2-го этапа. |
| 3.2 | Подготовка региональной стратегии ОЭС по уходу за землей (зонтичной) | Планы сопоставляются и интегрируются для всех секторов в каждой стране-члене ОЭС к 3-му году. | | Региональной стратегии действий ОЭС по ИУЗ не существует | отчеты по мониторингу и оценке  Завершенные планы | ОЭС и ее страны-члены готовы принять на себя обязательства по реализации региональной стратегии ИУЗ. |
|  | **КОМПОНЕНТ 3. РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:**   * Определение потенциальных демонстраций ИУЗ– существующие действия и методы сохранения засушливых земель, опробованные в основных секторах экономики, занимающихся использованием и освоением земельных ресурсов. * - Создание демонстрационных площадок ИУЗ на выбранных определенных площадках – в каждом приоритетном секторе, чтобы обеспечить хороший национальный и региональный охват. * - Подготовка технического и научного руководства по планированию и управлению четырьмя основными стратегиями ИУЗ. * - Реформа деструктивной практики землепользования и застройки (различные секторы); * - Укрепление практики УУЗР. * - Реабилитация/восстановление деградировавших засушливых земель, * - Защита/сохранение (примеры) здоровой экосистемы засушливых земель. * - Поддержка и содействие в подготовке Планов стратегии действий по ИУЗ каждым приоритетным сектором в каждой стране-члене ОЭС. * - Поддержка и организация национальной и региональной стратегии действий ОЭС по уходу за землей. * - Завершить подготовку к разработке, финансированию и реализации Десятилетия ОЭС по уходу за землей (2021-2030 гг.) | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |